## Change Requests Log
CR ID | Fecha | Componente | Descripción | Alternativa Original | Alternativa Seleccionada | VT | IC | CI | VN | Puntaje | Estado | Responsable | Aprobado por | Observaciones
CR-01 | 2026-05-18 | Fuentes Externas | Cambio del origen de datos | APIs OSINERGMIN + Waze | Datos locales + tráfico simulado | 5 | 5 | 5 | 4 | 19/20 | Implementado | Equipo Backend | Comité Técnico | Reduce dependencia de APIs
CR-02 | 2026-05-22 | Arquitectura | Sustitución del broker | RabbitMQ | Redis Pub/Sub | 5 | 5 | 5 | 4 | 19/20 | Implementado | Equipo Backend | Arquitecto | Redis ya estaba desplegado
CR-03 | 2026-05-28 | Liquidación | Cambio cálculo post-viaje | GPS continuo | Precio ingresado por conductor | 5 | 5 | 5 | 4 | 19/20 | Implementado | Equipo Pricing | Product Owner | Simplifica el MVP
CR-04 | 2026-06-02 | Arquitectura | Reducción de microservicios | 7 Microservicios | 4 Microservicios + API Gateway | 5 | 4 | 4 | 5 | 18/20 | Implementado | Arquitecto | Comité Técnico | Reduce consumo RAM
CR-05 | 2026-06-08 | Pricing Engine | Corrección rango negociación | Banda fija | Spread mínimo 20% | 5 | 5 | 5 | 5 | 20/20 | Implementado | Equipo Pricing | Product Owner | Evita rango [X,X]
CR-06 | 2026-06-15 | Comunicación | Evaluación de escalamiento de WebSockets | WebSocket en instancia única + estado en BD | Clúster WebSocket distribuido sin adaptador Redis | 1 | 2 | 3 | 2 | 08/20 | Rechazado | Arquitectura | Comité Técnico | Se mantiene la arquitectura base con WebSocket en instancia única por menor complejidad para el MVP.

## Evaluación Alternativas
CR | Alternativa | VT | IC | CI | VN | Total | Resultado
CR-01 | APIs en vivo | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | Descartada
CR-01 | Datos locales + simulación | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | Aprobada
CR-02 | RabbitMQ | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | Descartada
CR-02 | Redis Pub/Sub | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | Aprobada
CR-03 | GPS real | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | Descartada
CR-03 | Precio manual | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | Aprobada
CR-04 | 7 Microservicios | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | Descartada
CR-04 | 4 Microservicios | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | Aprobada
CR-05 | Algoritmo original | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | Descartada
CR-05 | Spread 20% | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Aprobada
CR-06 | WebSocket en instancia única + estado en BD | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | Ganadora
CR-06 | Clúster WebSocket distribuido sin adaptador Redis | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Rechazada

## Escala
Criterio | Descripción
VT | Viabilidad Técnica
IC | Impacto en Cronograma
CI | Costo de Infraestructura
VN | Valor de Negocio
Puntuación | Significado
1 | Muy desfavorable
2 | Desfavorable
3 | Aceptable
4 | Bueno
5 | Excelente